## Sheet1
Nom : | Rabenandrasana Lina Mandresy
ETU : | 989
Categorie | Tache | Type | Estimation(en min) | Temps passé(en min) | Reste à faire(en min) | Avancement | Column1
Conception | Fiche avancement | ToDo | 70 | 70 | 0 | 100%
Conception | MCD | ToDo | 59 | 59 | 0 | 100%
Conception | Ecriture Script | BDD | 31 | 31 | 0 | 100%
Conception | Modification Script | BDD | 18 | 18 | 0 | 100%
Login | Login | Metier | 38 | 38 | 0 | 100%
Login | Login | Affichage | 32 | 32 | 0 | 100%
Login | Login | Integration | 18 | 18 | 0 | 100%
Categorie | Insert | Metier | 22 | 22 | 0 | 100%
Categorie | Insert | Affichage | 15 | 15 | 0 | 100%
Categorie | Insert | Integration | 40 | 40 | 0 | 100%
Categorie | List | Metier | 5 | 5 | 0 | 100%
Categorie | List | Affichage | 5 | 5 | 0 | 100%
Categorie | List | Integration | 10 | 10 | 0 | 100%
Categorie | List | Pagination | 5 | 5 | 0 | 100%
Categorie | Update | Metier | 13 | 13 | 0 | 100%
Categorie | Update | Affichage | 6 | 6 | 0 | 100%
Categorie | Update | Integration | 12 | 12 | 0 | 100%
Employe | Insert | Metier | 10 | 10 | 0 | 100%
Employe | Insert | Affichage | 8 | 8 | 0 | 100%
Employe | Insert | Integration | 30 | 30 | 0 | 100%
Employe | List | Metier | 21 | 21 | 0 | 100%
Employe | List | Affichage | 8 | 8 | 0 | 100%
Employe | List | Integration | 15 | 15 | 0 | 100%
Employe | List | Pagination | 5 | 5 | 0 | 100%
Employe | Update | Metier | 15 | 15 | 0 | 100%
Employe | Update | Affichage | 10 | 10 | 0 | 100%
Employe | Update | Integration | 21 | 21 | 0 | 100%
HeureSup | Insert | Metier | 27 | 27 | 0 | 100%
HeureSup | Insert | Affichage | 12 | 12 | 0 | 100%
HeureSup | Insert | Integration | 52 | 52 | 0 | 100%
HeureSup | List | Metier | 10 | 10 | 0 | 100%
HeureSup | List | Affichage | 5 | 5 | 0 | 100%
HeureSup | List | Integration | 5 | 5 | 0 | 100%
HeureSup | List | Pagination | 5 | 5 | 0 | 100%
HeureSup | Update | Metier | 10 | 10 | 0 | 100%
HeureSup | Update | Affichage | 5 | 5 | 0 | 100%
HeureSup | Update | Integration | 52 | 52 | 0 | 100%
Majoration | Insertion Donnée | BDD | 5 | 5 | 0 | 100%
Majoration | List | Metier | 7 | 7 | 0 | 100%
JourSemaine | Insertion Donnée | BDD | 5 | 5 | 0 | 100%
JourSemaine | List | Metier | 6 | 6 | 0 | 100%
Semaine | Nouvelle Semaine | Metier | 15 | 15 | 0 | 100% | (Annulé)
Semaine | Nouvelle Semaine | Affichage | 5 | 5 | 0 | 100% | (Annulé)
Semaine | Nouvelle Semaine | Integration | 5 | 5 | 0 | 100% | (Annulé)
Semaine | List | Metier | 4 | 4 | 0 | 100% | (Annulé)
Semaine | List | Affichage | 5 | 5 | 0 | 100% | (Annulé)
Semaine | List | Integration | 5 | 5 | 0 | 100% | (Annulé)
Conception | Modification Script | BDD | 8 | 8 | 0 | 100%
Pointage | Insert | Metier | 21 | 21 | 0 | 100%
Pointage | Insert | Affichage | 15 | 15 | 0 | 100%
Pointage | Insert | Integration | 96 | 96 | 0 | 100%
EmployeLabel | FindById | Metier | 11 | 11 | 0 | 100%
Fiche Travail | Get | Vue | 38 | 38 | 0 | 100%
Fiche Travail | Get | Metier | 26 | 26 | 0 | 100%
Fiche Travail | Get | Affichage | 5 | 5 | 0 | 100%
Fiche Travail | Get | Integration | 25 | 25 | 0 | 100%
Fiche de Paie | Get | Metier | 24 | 24 | 0 | 100%
Fiche de Paie | Get | Affichage | 30 | 30 | 0 | 100%
Fiche de Paie | Get | Integration | 50 | 50 | 0 | 100%
Fiche de Paie | PDF | Integration | 10 | 10 | 0 | 100%
Test | Test | Test | 32 | 32 | 0 | 100%
EtatStatistique | Get | Metier | 20 |  | 20 | 0%
EtatStatistique | Get | Affichage | 30 |  | 30 | 0%
EtatStatistique | Get | Integration | 30 |  | 30 | 0%
Design | Design | Design | 43 | 43 | 0 | 100%
Estimation Total(en min) | 1301
Temps passé Total(en min) | 1221
Reste à faire Total (en min) | 80
Avancement Global | 93.85%