## Sheet1
Nom : | Rabenandrasana Lina Mandresy
ETU : | 989
Categorie | Tache | Type | Estimation(en min) | Temps passé(en min) | Reste à faire(en min) | Avancement
Conception | Fiche avancement | ToDo | 60 | 23.5 | 36.5 | 39.17%
Conception | MCD | BDD | 46 | 46 | 0 | 100%
Conception | Ecriture Script | BDD | 31 | 31 | 0 | 100%
Login | Login | Metier | 38 | 38 | 0 | 100%
Login | Login | Affichage | 32 | 32 | 0 | 100%
Login | Login | Integration | 18 | 18 | 0 | 100%
Categorie | Insert | Metier | 22 | 22 | 0 | 100%
Categorie | Insert | Affichage | 15 | 15 | 0 | 100%
Categorie | Insert | Integration | 40 | 40 | 0 | 100%
Categorie | List | Metier | 5 | 5 | 0 | 100%
Categorie | List | Affichage | 5 | 5 | 0 | 100%
Categorie | List | Integration | 10 | 10 | 0 | 100%
Categorie | Update | Metier | 20 | 7 | 13 | 35%
Categorie | Update | Affichage | 30 |  | 30 | 0%
Categorie | Update | Integration | 30 |  | 30 | 0%
Employe | Insert | Metier | 20 |  | 20 | 0%
Employe | Insert | Affichage | 30 |  | 30 | 0%
Employe | Insert | Integration | 30 |  | 30 | 0%
Employe | List | Metier | 21 | 21 | 0 | 100%
Employe | List | Affichage | 8 | 8 | 0 | 100%
Employe | List | Integration | 15 | 15 | 0 | 100%
Employe | Update | Metier | 20 |  | 20 | 0%
Employe | Update | Affichage | 30 |  | 30 | 0%
Employe | Update | Integration | 30 |  | 30 | 0%
HeureSup | Insert | Metier | 20 |  | 20 | 0%
HeureSup | Insert | Affichage | 30 |  | 30 | 0%
HeureSup | Insert | Integration | 30 |  | 30 | 0%
HeureSup | List | Metier | 20 |  | 20 | 0%
HeureSup | List | Affichage | 30 |  | 30 | 0%
HeureSup | List | Integration | 30 |  | 30 | 0%
HeureSup | Update | Metier | 20 |  | 20 | 0%
HeureSup | Update | Affichage | 30 |  | 30 | 0%
HeureSup | Update | Integration | 30 |  | 30 | 0%
Repetition | Insert | Metier | 20 |  | 20 | 0%
Repetition | Insert | Affichage | 30 |  | 30 | 0%
Repetition | Insert | Integration | 30 |  | 30 | 0%
Repetition | List | Metier | 20 |  | 20 | 0%
Repetition | List | Affichage | 30 |  | 30 | 0%
Repetition | List | Integration | 30 |  | 30 | 0%
Repetition | Update | Metier | 20 |  | 20 | 0%
Repetition | Update | Affichage | 30 |  | 30 | 0%
Repetition | Update | Integration | 30 |  | 30 | 0%
HeureMajoration | Insert | Metier | 20 |  | 20 | 0%
HeureMajoration | Insert | Affichage | 30 |  | 30 | 0%
HeureMajoration | Insert | Integration | 30 |  | 30 | 0%
HeureMajoration | List | Metier | 20 |  | 20 | 0%
HeureMajoration | List | Affichage | 30 |  | 30 | 0%
HeureMajoration | List | Integration | 30 |  | 30 | 0%
HeureMajoration | Update | Metier | 20 |  | 20 | 0%
HeureMajoration | Update | Affichage | 30 |  | 30 | 0%
HeureMajoration | Update | Integration | 30 |  | 30 | 0%
Utilisateur | Insert | Metier | 20 |  | 20 | 0%
Utilisateur | Insert | Affichage | 30 |  | 30 | 0%
Utilisateur | Insert | Integration | 30 |  | 30 | 0%
Utilisateur | List | Metier | 20 |  | 20 | 0%
Utilisateur | List | Affichage | 30 |  | 30 | 0%
Utilisateur | List | Integration | 30 |  | 30 | 0%
Utilisateur | Update | Metier | 20 |  | 20 | 0%
Utilisateur | Update | Affichage | 30 |  | 30 | 0%
Utilisateur | Update | Integration | 30 |  | 30 | 0%
Repetition | CheckAdmin | Integration | 30 |  | 30 | 0%
[5 empty] | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | #DIV/0!
Estimation Total(en min) | 1596
Temps passé Total(en min) | 336.5
Reste à faire Total (en min) | 1259.5
Avancement Global | 21.08%